## Team 2 Burn-down chart
Inwood Bagels Burndown Chart
I1 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-28 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | I2 | 2022-03-04 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-04-01
Planned | 17 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | Planned | 16 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0
Actual | 17 | 14 | 14 | 9 | 3 | 0 | Actual | 16 | 16 | 11 | 6 | 3 | 0